## Site-wise work
Site | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29
S-1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | E1 | E1 | P1 | P1
S-2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | E2 | E2 | P2 | P2
S-3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | E3 | E3 | P3 | P3
S-4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | E4 | E4 | P4 | P4
S-5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | E5 | E5 | P5 | P5
S-6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | E6 | E6 | P6 | P6
S-7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 | E7 | E7 | P7 | P7
S-8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 |  |  |  | E1 | E1 | P1 | P1
S-9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 |  |  |  | E2 | E2 | P2 | P2
S-10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |  |  |  | E3 | E3 | P3 | P3
S-11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  |  |  | E4 | E4 | P4 | P4
S-12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 |  |  |  | E5 | E5 | P5 | P5
S-13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | C13 | C13 | C13 | C13 | C13 |  |  |  | E6 | E6 | P6 | P6
S-14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | C14 | C14 | C14 | C14 | C14 |  |  |  | E7 | E7 | P7 | P7
S-15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | C15 | C15 | C15 | C15 | C15 | [6 empty] | E1 | E1 | P1 | P1
S-16 | [7 empty] | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | E2 | E2 | P2 | P2
S-17 | [7 empty] | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | E3 | E3 | P3 | P3
S-18 | [7 empty] | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | E4 | E4 | P4 | P4
S-19 | [7 empty] | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | E5 | E5 | P5 | P5
S-20 | [7 empty] | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | E6 | E6 | P6 | P6
S-21 | [7 empty] | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | E7 | E7 | P7 | P7
S-22 | [7 empty] | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 |  |  | E1 | E1 | P1 | P1
S-23 | [7 empty] | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 |  |  |  | E2 | E2 | P2 | P2
S-24 | [7 empty] | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 |  |  |  | E3 | E3 | P3 | P3
S-25 | [7 empty] | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |  |  |  | E4 | E4 | P4 | P4
S-26 | [7 empty] | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  |  |  | E5 | E5 | P5 | P5
S-27 | [7 empty] | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 |  |  |  | E6 | E6 | P6 | P6
S-28 | [7 empty] | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | C13 | C13 | C13 | C13 | C13 |  |  |  | E7 | E7 | P7 | P7
S-29 | [7 empty] | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | C14 | C14 | C14 | C14 | C14 | [5 empty] | E1 | E1 | P1 | P1
S-30 | [7 empty] | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | C15 | C15 | C15 | C15 | C15 | [6 empty] | E2 | E2 | P2 | P2
S-31 | [14 empty] | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | E3 | E3 | P3 | P3
S-32 | [14 empty] | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | E4 | E4 | P4 | P4
S-33 | [14 empty] | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | E5 | E5 | P5 | P5
S-34 | [14 empty] | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | E6 | E6 | P6 | P6
S-35 | [14 empty] | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | E7 | E7 | P7 | P7
S-36 | [14 empty] | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 |  | E1 | E1 | P1 | P1
S-37 | [14 empty] | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 |  |  | E2 | E2 | P2 | P2
S-38 | [14 empty] | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 |  |  |  | E3 | E3 | P3 | P3
S-39 | [14 empty] | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 |  |  |  | E4 | E4 | P4 | P4
S-40 | [14 empty] | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |  |  |  | E5 | E5 | P5 | P5
S-41 | [14 empty] | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  |  |  | E6 | E6 | P6 | P6
S-42 | [14 empty] | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 |  |  |  | E7 | E7 | P7 | P7
S-43 | [14 empty] | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | C13 | C13 | C13 | C13 | C13 |  |  |  |  | E1 | E1 | P1 | P1
S-44 | [14 empty] | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | C14 | C14 | C14 | C14 | C14 | [5 empty] | E2 | E2 | P2 | P2
S-45 | [14 empty] | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | C15 | C15 | C15 | C15 | C15 | [6 empty] | E3 | E3 | P3 | P3
S-46 | [21 empty] | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | CT1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | E4 | E4 | P4 | P4
S-47 | [21 empty] | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | CT2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | E5 | E5 | P5 | P5
S-48 | [21 empty] | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | CT3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | E6 | E6 | P6 | P6
S-49 | [21 empty] | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | CT4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | E7 | E7 | P7 | P7
S-50 | [21 empty] | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | CT5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | E1 | E1 | P1 | P1
S-51 | [21 empty] | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | CT6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 |  | E2 | E2 | P2 | P2
S-52 | [21 empty] | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | CT7 | C7 | C7 | C7 | C7 | C7 |  |  | E3 | E3 | P3 | P3
S-53 | [21 empty] | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | CT8 | C8 | C8 | C8 | C8 | C8 |  |  |  | E4 | E4 | P4 | P4
S-54 | [21 empty] | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | CT9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 |  |  |  | E5 | E5 | P5 | P5
S-55 | [21 empty] | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | CT10 | C10 | C10 | C10 | C10 | C10 |  |  |  | E6 | E6 | P6 | P6
S-56 | [21 empty] | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | CT11 | C11 | C11 | C11 | C11 | C11 |  |  |  | E7 | E7 | P7 | P7
S-57 | [21 empty] | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | CT12 | C12 | C12 | C12 | C12 | C12 |  |  |  | E1 | E1 | P1 | P1
S-58 | [21 empty] | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | CT13 | C13 | C13 | C13 | C13 | C13 |  |  |  |  | E2 | E2 | P2 | P2
S-59 | [21 empty] | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | CT14 | C14 | C14 | C14 | C14 | C14 | [5 empty] | E3 | E3 | P3 | P3
S-60 | [21 empty] | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | CT15 | C15 | C15 | C15 | C15 | C15 | [6 empty] | E4 | E4 | P4 | P4

## Sheet2
For S-1 :
Task | Start Date | Days to complete
Civil | 2021-02-15 | 7
Curing | 2021-02-22 | 5
Erection | 2021-02-27 | 2
Plumbing | 2021-03-01 | 2

## Sheet3
For S-1 :
Task ID | Task |  | Duration | Start Date | End Date | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
1 | Civil | Planned | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | X | X | X | X | X | X | X
|  | Actual | 8 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | y | y | y | y | y | y | y | y
2 | Curing | Planned | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | [7 empty] | X | X | X | X | X
|  | Actual | 5 | 2021-02-23 | 2021-02-27 | [8 empty] | y | y | y | y | y
3 | Erection | Planned | 2 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | [12 empty] | X | X
|  | Actual | 3 | 2021-02-28 | 2021-03-02 | [13 empty] | y | y | y
4 | Plumbing | Planned | 2 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | [14 empty] | X | X
|  | Actual | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | [16 empty] | y | y